## SPRINT_1
Macro - Tarefa | Tarefa | Prioridade | Início | Fim | Recursos | Status
Documentação | Refinamento dos requisitos | 1 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | Todos | concluido
Documentação | Definição do fluxo de interação SW x Usuário | 1 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Todos | concluido
Menu inicial | Tela inicial com menu de opções (vendas ingressos, histórico de vendas e relatórios) | 1 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | M. Job | concluido
Documentação | Desenhar fluxo de interação do módulo Vendas ingresso | 2 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Renan | concluido
Vendas ingressos | Tela inicial desse módulo (apresentação de sessões para usuário selecionar) | 2 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | M. Job | concluido
Vendas ingressos | Definir template de carga inicial sessões (poltronas + reserva aleatória 20%) | 1 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job | concluido
Vendas ingressos | Cadastro de matrizes para gestão de poltronas (para as 9 sessões) | 1 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job / Watlas | não iniciado
Documentação | Termo de Abertura da PI | 1 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Renan | não iniciado
Vendas ingressos | Tela comprar ingressos | 1 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job / Watlas | não iniciado
Vendas ingressos | Preenchimento aleatório (ocupação de 20% para cada matriz) | 2 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job / Watlas | não iniciado
Documentação | Desenhar fluxo de interação do módulo Vendas ingresso (bizage) | 2 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Renan / M. Job | não iniciado
Vendas ingressos | Tela para imprimir ingressos | 2 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job / Watlas | não iniciado
Vendas ingressos | Tela para apresentação e seleção de poltronas (para as 9 sessões) | 3 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | M. Job / Watlas | não iniciado
Vendas ingressos | Criar Laço de repetição vinculando esse módulo com o menu inicial | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | Watlas | não iniciado
Feedback Usuário | Apresentar módulo de vendas para Bete e pegar o feedback | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | M. Job | não iniciado
Histórico ingressos | Definir fluxo para esse módulo e próximas etapas de desenvolvimento | 2 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Todos | não iniciado
Relatórios | Definir fluxo para esse módulo e próximas etapas de desenvolvimento | 3 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Todos | não iniciado
Sair | Definir fluxo para esse módulo e próximas etapas de desenvolvimento | 4 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Todos | não iniciado